## Ark 1
LOFTHUS FRUKT & SAFT |  | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-01-06 | 2019-01-13 | 2019-01-20 | 2019-01-27 | 2019-02-03 | 2019-02-10 | 2019-02-17 | 2019-02-24 | 2019-03-02 | 2019-03-09 | 2019-03-16 | 2019-03-23 | 2019-03-30 | 2019-04-06 | 2019-04-13 | 2019-04-20 | 2019-04-27 | 4.may
Tasks: | weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Preparation: | bar: 2019-11-18 to 2019-12-09
Collect clients vision & goals | P.M | bar: 2019-11-18 to 2019-12-02
Research competitor brands | P.M | bar: 2019-11-25
Review brandmarks of the product | P.M | bar: 2019-11-25
Client feedback | P.M | bar: 2019-12-02
Gain client approval | P.M | bar: 2019-12-09
Concept Approve | P.M | bar: 2019-12-09
Planning: | bar: 2019-12-09 to 2019-12-23
Website title | B.E & P.M | bar: 2019-12-09 to 2019-12-16
Host selection & registration | B.E & P.M | bar: 2019-12-16 to 2019-12-23
Domain name selection & registration | B.E & P.M | bar: 2019-12-16 to 2019-12-23
Layout: | bar: 2019-12-30 to 2019-02-17
Fonts, font size, font color | UI | bar: 2019-12-30 to 2019-01-06
Color & graphics | UI | bar: 2019-01-13 to 2019-01-27
Color scheme accessible | UI | bar: 2019-01-27
Basic layout creation-html/css | UI & F.E | bar: 2019-02-03 to 2019-02-17
Content: | bar: 2019-01-06 to 2019-03-16
Distribute content quantity | C.S | bar: 2019-01-06 to 2019-01-20
Provide CTA for every page | C.S & F.E | bar: 2019-01-27 to 2019-02-03
Copyright, terms of use, privacy policy | C.S | bar: 2019-02-10
Contact details | C.S | bar: 2019-02-17 to 2019-02-24
About page/company | C.S | bar: 2019-02-24 to 2019-03-02
Product description | C.S | bar: 2019-02-24 to 2019-03-02
FAQ's | C.S | bar: 2019-03-09 to 2019-03-16
Design: | bar: 2019-02-17 to 4.may
Design header | UI & F.E | bar: 2019-02-17 to 2019-03-09
Navigation & search bar | UI & F.E | bar: 2019-03-02 to 2019-03-09
Design main section and footer | UI & F.E | bar: 2019-03-16 to 2019-04-13
Style lists and special text fields | UI & F.E | bar: 2019-04-06 to 2019-04-13
Design buttons | UI & F.E | bar: 2019-04-20
Design favicon | UI & F.E | bar: 2019-04-20
Validate design and get client feedback | UI & F.E | bar: 2019-04-27 to 4.may
UI Designer | UI
Front-end Developer | F.E
Back-end Developer | B.E
Project Manager | P.M
Copywriter/Content Specialist | C.S